Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Ильинская основная общеобразовательная школа

04 марта 2015г.                              ПРИКАЗ                           № 21/1

п. Ильинка

О создании и полномочиях

рабочей группы по введению

ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного перехода образовательного учреждения  на федеральные государственные образовательные стандарты основного  общего образования; качественной разработки проекта модернизированной образовательной системы основной  ступени школы в соответствии с  ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в МКОУ Ильинская ООШ.

2. Включить в рабочую группу по введению ФГОС ООО следующих педагогических работников:

- Рогожкина Н.В., директор школы;

- Рогожкина Н.Вик., заместитель директора по УВР, учитель истории;

- Рогожкин В.В., учитель физической культуры;

- Рогожкина Г.В, учитель русского языка, музыки, ИЗО;

- Пупыкина Л.Н., учитель математики;

- Рогожкин Д.В., учитель иностранного языка;

- Горбенкова Л.Г, учитель биологии.

3. Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС  на основной  ступени общеобразовательного учреждения Рогожкину Н.Вик., заместителя директора по УВР.

4. Рабочей группе:

4.1. Изучить нормативно-правовые документы по введению ФГОС ООО до 01.04.2015  года.

4.2. Подготовить необходимую информацию (проекты программ, договоров, планов мероприятий) для экспертизы координационному совету в соответствии с планом:

| № п/п | Информация и материалы | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам.директора по УВР Рогожкина Н.Вик. | До 15.06.2015 |
| 2. | 1. Проект программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 2. План-график поэтапного повышения квалификации учителей 5-х классов. | Зам.директора по УВР Рогожкина Н.Вик. | До 15.04.2015г. |
| 3. | Образовательная программа на 2015-2016 учебный год: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ООО; - учебный план для 5-х классов в соответствии с новым БУПом; - программа формирования УУД у обучающихся на ступени ООО; - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени ООО; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программ ООО. | Зам.директора по УВР Рогожкина Н.Вик. | 30.04.2015г. 30.08.2015г. |
| 4. | План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | Зам.директора по УВР Рогожкина Н.Вик. | До 30.08.2015 |
| 5. | 1. Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 5-х классов. 2. Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана (5-е классы). 3.Информация об оснащении школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП. 4.Информация о доступе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зав. школьной библиотекой Рогожкина Н.Вик. | До 15.08.2015г. |
| 6. | Раздел школьного сайта: ФГОС ООО для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП ООО. | Учитель ИКТ Рогожкин Д.В. | До 30.08.2015 |
| 7. | 1. Расстановка кадров (информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников). 2. Изменения в должностные инструкции директора, заместителя директора, учителя, педагога-организатора, библиотекаря. | Зам.директора по УВР Рогожкина Н.Вик. | До 30.08.2015 |
| 8. | 1.Информация об оснащенности школы; план мероприятий по устранению выявленных недостатков. 2.Информация о соответствии материально-технической базы реализации ООП действующим СанПиН, противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы; план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | Директор Рогожкина Н.В. Педагог ОБЖ Рогожкин В.В. | До 15.08.2015 |
| 9. | 1. Нормативно-правовая документация школьного уровня. 2. Публичный доклад с разделом, содержащим информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Директор школы Рогожкина Н.В. Зам.директора по УВР Рогожкина Н.Вик. | До 30.08.2015 |

5. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по введению   ФГОС ООО (Приложение № 1).

6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой.

Директор школы:                              Н.В.Рогожкина

С приказом ознакомлены:                  ___________     Н.В. Рогожкина                         ___________    В.В. Рогожкин              ___________    Д.В. Рогожкин                                                    ____________ Л.Г. Горбенкова             ____________ Г.В.Рогожкина             ____________Л.Н.Пупыкина